## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省新闻出版产业技术中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 出版物审读专项经费
主管部门 |  | 中国共产党云南省委员会宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省新闻出版产业技术中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 50 |  | 50 |  | 50 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 出版物审读工作是依照《出版管理条例》等法规、规章规定对出版活动开展日常行政监管的一项重要措施；是推动出版单位纠正错误、提高质量、把握导向、发挥宣传思想主阵地作用的重要手段；是新闻出版行政管理部门了解出版动态、掌握出版市场发展趋势的重要渠道；是切实履行新闻出版管理职责，健全审读工作机制，维护出版秩序，提高出版质量，促进全省新闻出版业健康繁荣发展的重要工作。该项目通过建立出版预警机制，形成快速反应的社会舆情通道，对全省出版活动提供及时引导，满足人民群众日益增长的精神文化需求。该项目对全省61种报纸、128种期刊、8家图书出版单位、9家音像出版单位、18家网络出版单位、32个已备案网站、400余个内部资料性出版物编印单位，对每年出版的报纸、期刊、图书、音像制品、连续性内部资料性出版物进行分工审读，对全省印刷产印制的出版物印装质量进行检测。共聘请190余名专家担任审读员。由云南省新闻出版局审读工作室每月编印1期《云南新闻出版审读》简报，全年共计12期，分别报送国家新闻出版署、省委省政府、省委宣传部、省财政厅，邮发各州市宣传部、各出版单位及审读专家免费交流。2021年该项目需预算经费80万元，2022年需预算经费100万元,2023年需预算经费120万元。 | [5 empty] | 2021年度，出版物审读工作达到预期年度总体目标，在出版行政监管中发挥了非常重要的作用。新闻出版行政部门开展出版物审读工作，有利于新闻出版监督管理职责的履行，及时了解出版动态，提升了出版预警能力，审读中发现的问题及时反馈至出版单位，要求相关单位认真整改落实。出版物审读工作效果明显，通过不断完善审读机制，促使出版物质量得到进一步的提升，保证了出版物的正确导向，进一步守好我省新闻舆论阵地。省新闻出版产业技术中心配合省新闻出版局，以日常审读、专项审读、选题审读等方式，组织出版物审读专家对我省报纸、期刊、图书、音像制品及电子出版物、网络出版物、连续性内部资料性出版物进行了审读，收到了出版物审读意见、质量检查表470篇，其中日常审读意见297篇，编辑了《云南新闻出版审读》简报12期，并分别寄送相关单位进行交流。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成审读报告或质量检查记录表份数 | >= | 200 | 篇 | 470 | 20 | 20 | 按时按量完成。
产出指标 |  | 数量指标 | 汇编《云南新闻出版审读》册数 | >= | 6000 | 册 | 6000 | 15 | 15 | 按时按量完成。
产出指标 |  | 数量指标 | 开展出版物审读次数 | >= | 7 | 次 | 22 | 15 | 15 | 按时按量完成。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 审读找出问题数 | >= | 50 | 个 | 100 | 30 | 30 | 按时按量完成。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象问卷调查满意度百分比 | >= | 90 | % | 99 | 10 | 10 | 按时按量完成。
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。